## planilha
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | BASE | CPOS 171
|  |  |  | DATA: | 2018-03-14
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS - DISTRITO INDUSTRIAL - LIGAÇÃO DE ESGOTO
LIGAÇÃO DE ESGOTO
Nº | BOLETIM | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 | CPOS 171 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 607 | 6.4537 | 1.1276 | 3917.3878 | 684.4507 | 5.38 | 0.94
1.2 | CPOS 171 | 01.20.870 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires | m² | 15000 | 0.47983 | 0.63577 | 7197.42 | 9536.5815 | 0.4 | 0.53
1.3 | CPOS 171 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 20.86 | 104.4586 | 26.3665 | 2179.0055 | 550.0062 | 87.08 | 21.98
1.4 | CPOS 171 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 789.1 | 0 | 16.3861 | 0 | 12930.2922 | 0 | 13.66
1.5 | CPOS 171 | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 182.1 | 5.0622 | 0 | 921.824 | 0 | 4.22 | 0
2.0 |  |  | INFRA ESTRUTURA
2.1 | CPOS 171 | 49.12.140 | Poço de Visita tipo PMSP - Balão | unid. | 5 | 1347.6449 | 2170.418 | 6738.2246 | 10852.0899 | 1123.44 | 1809.33
2.2 | CPOS 171 | 49.06.400 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | unid. | 2 | 323.1642 | 58.0712 | 646.3283 | 116.1424 | 269.4 | 48.41
3.0 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
3.1 | CPOS 171 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 452 | 75.441 | 47.551 | 34099.3127 | 21493.0316 | 62.89 | 39.64
3.2 | CPOS 171 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 32 | 7.8452 | 21.6163 | 251.046 | 691.72 | 6.54 | 18.02
4.0 |  |  | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO
4.1 | CPOS 171 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 542.4 | 2.3512 | 0.14395 | 1275.2677 | 78.0776 | 1.96 | 0.12
TOTAL | [8 empty] | 114158.2086
Ana Carolina Mattos Santos
Diretora de Operações e Expensão
Engenheira Civil
CREA - SP 5068987010

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[10 empty] | BASE | CPOS 171
[10 empty] | DATA: | 2018-03-14
DISTRITO INDUSTRIAL - LIGAÇÃO DE ESGOTO
LIGAÇÃO DE ESGOTO
Nº | BOLETIM | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR TOTAL |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 | CPOS 171 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 607 | 3917.3878 | 684.4507 | 4601.8384 | 4.031%
1.2 | CPOS 171 | 01.20.870 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires | m² | 42350 | 7197.42 | 9536.5815 | 16734.0015 | 14.66%
1.3 | CPOS 171 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 20.86 | 2179.0055 | 550.0062 | 2729.0117 | 2.391%
1.4 | CPOS 171 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 789.1 | 0 | 12930.2922 |  |  |  |  | 12930.2922 | 11.33%
1.5 | CPOS 171 | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 182.1 | 921.824 | 0 |  |  | 921.824 | 0.8075%
2.0 |  |  | INFRA ESTRUTURA
2.1 | CPOS 171 | 49.12.140 | Poço de Visita tipo PMSP - Balão | unid. | 7 | 6738.2246 | 10852.0899 |  |  | 17590.3145 | 15.41%
2.2 | CPOS 171 | 49.06.400 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | unid. | 2 | 646.3283 | 116.1424 |  |  | 762.4707 | 0.6679%
3.0 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
3.1 | CPOS 171 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 452 | 34099.3127 | 21493.0316 |  |  | 55592.3443 | 48.7%
3.2 | CPOS 171 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 56 | 251.046 | 691.72 |  |  |  |  | 942.7661 | 0.8258%
4.0 |  |  | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO
4.1 | CPOS 171 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 542.4 | 1275.2677 | 78.0776 |  |  |  |  | 1353.3453 | 1.185%
TOTAL | [6 empty] | 114158.2086 | 24064.8516 | 21.08% | 74866.9535 | 65.58% | 15226.4035 | 13.34%
Ana Carolina Mattos Santos
Diretora de Operações e Expensão
Engenheira Civil
CREA - SP 5068987010

## Plan3
esgoto
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ESCAVAÇÃO | ESCORAMENTO | brita | REATERRO
0.07 | 122 | 0.6 | 1.8 | 131.76 | 439.2 | 5.124 | 168.4853
0.07 | 121 | 0.6 | 1.8 | 130.68 | 435.6 | 5.082 | 167.1043
0.07 | 173 | 0.6 | 1.8 | 186.84 | 622.8 | 7.266 | 238.9177
0.07 | 36 | 0.6 | 1 | 21.6 | 72 | 1.512 | 27.253
| 452 |  |  | 470.88 | 1569.6 | 18.984 | 601.7603
pluvial
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ESCAVAÇÃO | ESCORAMENTO | brita | REATERRO
0.07 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0.07 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0.07 |  | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0