## Identificação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OCAUÇU
PROJETO BÁSICO - Execução Indireta
ANEXO 13 a - Projeto Técnico de Estradas Rurais: Reabilitação de “trechos críticos”
Nº do Projeto: | 24-377-01-2018
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
MUNICÍPIO: | OCAUÇU - SP
Nome da Estrada | Sigla | Extensão do trecho serviço de reabilitação (km)
Mirante 1 | OCA-040 | 1.69
Mirante 2 | OCA-040 | 3.3
Mirante 3 | OCA-040 | 0.7
EXTENSÃO TOTAL |  | 5.69
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO E ESTRATÉGIA DE PRIORIZAÇÃO.
Escoamento de Produção Agricola e de alunos da Rede Escolar
Priorizando as estradas com maior numero de usuários
3. Mapa de Localização do(s) trecho(s) .
Note on A7: Luiz Roberto: nº do EDR; n do Município; nº de ordem do projeto; Ano

## Planejamento Mirante 1
4. DIAGNÓSTICO E PROPOSTA DE SERVIÇOS
4.1 Modalidade de serviços: Reabilitação de ¨trechos críticos"
4.1.1 Identificação da estrada
Estrada Rural : | Mirante 1 |  |  |  |  | Sigla | OCA-040
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 1.69
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 609093 75190075 |  | A1 | Plataforma e pista de rolamento: | Irregular, estreita de 4,00 a 5,00 m. Alt. Media de barranco 1,50m. | Extratégia Tipo B - Abatimento de Taludes em ambos os lados daplataforma. Recuo da camada vegetal em toda extensão do trecho em ambos lados da palataforma (Largura 10,00 de cada lado, esp. 0,10m.). Necessidade de retirada e reconstrução de cercas em ambos os lados da plataforma (1.660 m) Conformação da plataforma com inc. de 5% - Largura da plataforma 5,80m. - Largura da Pista de rolamento 4,80m. (VIDE PLANTA ANEXO). |  |  | PT 04 - PT05
UTM Final: 609906 7519740 |  |  | Drenagens: | Deficiente | Construções de 8 lombadas integradas a bigodes com 25m./ cada em ambos lados da plataforma
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Deficiente, escorradio com a chuva | Revestimento solo brita 50% em toda extenssão do trecho em uma larg. De 4,80m. - Incorporar 5cm de brita graduada, a 10cm de prof. Com auxilio de grade. Umedecer e compactar.
0.83 |  |  | Proteção vegetativa: | Pastagem | Retorno da camada vegetal, 1660 m³.
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 607945 7520641 |  | A3 | Plataforma e pista de rolamento: | Irregular, Largura média de 5,00m. | Extratégia Tipo A - Manter a plataforma no greide atual - Reconformar a plataforma com declividade de 5% - Largura 5,80m. - Pista de Rolamento com 4,80m. |  |  | PT 08 - PT 09 (entroncamento OCA 407)
UTM Final: 607861 7521819 |  |  | Drenagens: | Deficiente | Definição de canaletas no formato trapezoidal em grama (VIDE DESENHO) nos primeiros 290 m (ambos os lados). Limpeza de tubo existente no inicio do trecho. Linha de tubo 40 cm de diâmetro ( 6 m) na entrada do Sitio Horizonte - Contruir na tubulação existente uma caixa de captação e umA boca de saída (ala) em alvenaria. Reconstrução de caixa de contenção lado esquerdo com diametro de 20,00m. - Colocar "dreno de fundo" utilizando 3 tubos de polietileno dim. de 50 mm ou 2 polegadas (total 30 metros de tubo)
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Deficiente | Revestimento solo brita 50% em toda extensão do trecho em uma larg. De 4,80m. - Incorporar 5cm de brita graduada, a 10cm de prof. Com auxilio de grade. Umedecer e compactar.
0.86 |  |  | Proteção vegetativa: | Café | Revestir as canaletas com gramas em placa (560,00m²), apartir da entrada do Sitio Santo Antonio do Mirante até a entrada do Sitio Horizonte, em ambos os lados.
Note on A11: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A16: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on G8: digitar comntário neste espaço
Note on G13: digitar comntário neste espaço
Note on J8: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J9: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J10: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J11: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J15: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.

## Planej Mirante 2
4.1.2 Identificação da estrada
Estrada Rural : | Mirante 2 |  |  |  |  | Sigla | OCA-040
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 3.304
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 607251 7521990 |  | B2 | Plataforma e pista de rolamento: | Irregular, estreita de 4,00 a 5,00 m. Alt. Media de barranco 1,00m. | Extratégia Tipo B - Abatimento de Taludes em ambos os lados da plataforma. Recuo da camada vegetal em toda extensão do trecho em ambos lados da palataforma (Largura 15,00 de cada lado, esp. 0,10m.) Conformação da plataforma com inc. de 5% - Largura da plataforma 5,50m. - Largura da Pista de rolamento 4,50m. (VIDE PLANTA ANEXO) |  |  | PT11 - PT12 | Pedir anuência Paulo e Ezio
UTM Final: 606774 7522537 |  |  | Drenagens: | Deficiente | Construções de 8 lombadas integradas a bigodes com 30 metros/cada, somente lado direito da plataforma.- localização - vide planta em anexo
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Deficiente | Revestimento solo brita 50% em toda extenssão do trecho em uma larg. De 5,00m. - Incorporar 5cm de brita graduada, a 10cm de prof. Com auxilio de grade. Umedecer e compactar.
0.74 |  |  | Proteção vegetativa: | Café e mandioca | Retorno da camada vegetal, 740 m³.
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 606774 7522537 |  | B3 | Plataforma e pista de rolamento: | Irregular, estreita de 4,00 a 5,00 m. | Extratégia Tipo A - Manter a plataforma no greide atual . Fazer um pequeno abatimento dos taludes com finalidade de permitir a construção dos dispositivos de drenagens. Reconformar a plataforma com declividade de 5% - Largura 5,50m. - Pista de Rolamento com 4,50m. |  |  | PT12 - PT15
UTM Final: 606231 7523593 |  |  | Drenagens: | Deficiente | Construções de 12 lombadas (material importado) integradas a bigodescom 20m/cada em ambos lados da plataforma - Localização - vide planta em anexo
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolmento: | Deficiente | Revestimento solo brita 50% em toda extenssão do trecho em uma larg. De 5,00m. - Incorporar 5cm de brita graduada, a 10cm de prof. Com auxilio de grade. Umedecer e compactar.
0.664 |  |  | Proteção vegetativa: | Café e mandioca | Re-vegetar uma faixa de 5 m em ambos os lados da plataforma e bigodes com brachiaria (semeadura)
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 606292 7524481 |  | B5 | Plataforma e pista de rolamento: irregular | Irregular, estreita de 4,00 a 5,00 m. | Extratégia Tipo A - Manter a plataforma no greide atual - Reconformar a plataforma com declividade de 5% - Largura 5,50m. - Pista de Rolamento com 4,50m e suavização dos taludes.Retirada de 400 m de cerca para reconstrução de bigodes, suavização de parte de taludes e abertura de valas de escoamento |  |  | PT18A - PT22
UTM Final: 605223 7525012 |  |  | Drenagens: | Deficiente | Re-construir 10 lombadas; Re-construir 10 bigodes (lado esquerdo) 20 m/cada. Reabertura de 10 valas de escoamento/cada lado.
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolmento: | Deficiente | Revestimento solo brita 50% em toda extenssão do trecho em uma larg. De 4,50m. - Incorporar 5cm de brita graduada, a 10cm de prof. Com auxilio de grade. Umedecer e compactar.
0.5 |  |  | Proteção vegetativa: | Mata Nativa, Eucalipto e Pastagens. | Vegetar as saídas de agua com semeadora tipo brachiaria
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 605223 7525012 |  | B6 | Plataforma e pista de rolamento: | Irregular - Largura média de 4,00 metros. | Extratégia Tipo A - Manter o greide atual; Aterrar uma extensão de 400 m de afloramento de rocha ( camada de 30 cm em 6 m de plataforma); Conformação da plataforma com inc. de 5% - Largura da plataforma 5,50m. - Largura da Pista de rolamento 4,50m. (VIDE PLANTA ANEXO). |  |  | PT22 - PT27 | 27 ao 28 não haverá intervenção (realizada com recurso do SEIA
UTM Final: 604387 7526060 |  |  | Drenagens: | deficiente | Construir 14 lombadas (material Importado com Fazer 14 saidas de água (valas de escoameneto) a cada 100 metros em ambos e lado (pequena abertura do talude somente no local). Retirada de cerca para abertura de valas (400 m).
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | deficiente | Revestimento solo brita 50% em toda extensão do trecho em uma larg. De 4,50m. - Incorporar 5cm de brita graduada, a 10cm de prof. Com auxilio de grade. Umedecer e compactar.
1.4 |  |  | Proteção vegetativa: | pastagem
Note on A9: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A14: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A20: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A25: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on G6: digitar comntário neste espaço
Note on G11: digitar comntário neste espaço
Note on G22: digitar comntário neste espaço
Note on J6: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J7: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J8: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J9: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J12: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J13: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J14: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J18: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J19: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J20: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J22: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J23: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J24: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J25: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação

## Planej Mirante 3
4.1.3 Identificação da estrada
Estrada Rural : | Mirante 3 |  |  |  |  | Sigla | OCA-040
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.7
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 603864 7526660 |  | C2 | Plataforma e pista de rolamento: | Irregular - Largura média de 4,00 metros. | Estratégia Tipo C - Conformação gométrica com inclinação de 5% (abaulamento) - Importação de Solo para cobrimento das rochas - compactação. Camada de 20 cm em toda extensão do trecho |  |  | PT32 - PT33
UTM Final: 6038909 7526881 |  |  | Drenagens: | deficiente | Abertura de valas a cada 50 m, somente do lado direito , para escoamento de águas junto a vegetação natural
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolmento: | deficiente | Revestimento alternativo com concreto usinado (in-loco), com duas faixas de rolamento de 0,80 m de cada lado, espessura: 0,10m. - desenho - vide planta |  |  | rever
0.3 |  |  | Proteção vegetativa: | pastagem | Grama em placas entre as faixas de rolamento concretado (0,9 m) e nas laterais (1,0 m de cada lado). |  |  | 0
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 604043 7527021 |  | C4 | Plataforma e pista de rolamento: | Irregular - Largura média de 4,00 metros. | Estratégia Tipo C - Conformação gométrica com inclinação de 5% (abaulamento) - Importação de Solo para cobrimento das rochas - compactação. Camada de 20 cm em toda extensão do trecho |  |  | PT35 - PT39
UTM Final: 604151 7527251 |  |  | Drenagens: | deficiente | Abertura de valas a cada 50 m, ambos os lados , para escoamento de águas junto a vegetação natural
Extensão: (km) |  |  | Revestimento da pista de rolmento: | deficiente | Revestimento alternativo com concreto usinado (in-loco), com duas faixas de rolamento de 0,80 m de cada lado, espessura: 0,10m. Obs: em 20 m iniciais (curva) 3 m em concreto - desenho - vide planta
0.4 |  |  | Proteção vegetativa: | pastagem | Grama em placas entre as faixas de rolamento concretado (0,9 m) e nas laterais (1,0 m de cada lado).
Note on A9: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A14: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on G6: digitar comntário neste espaço
Note on G11: digitar comntário neste espaço
Note on J6: descrever a proposta para cada grupo de serviço
Note on J11: descrever a proposta para cada grupo de serviço

## Área Emp
5. Recomendações técnicas para recuperação de área de empréstimo e "bota fora":
5.1 Descrição dos serviços :
Espalhamento e regularização:
Práticas mecânica de conservação:
Revegetação:
Outros:
5.2 Croqui de localização das áreas de empréstimo
O MATERIAL (SOLO) DE EMPRESTIMO SERÁ ORIÚNDA DA RETIRADA DE TALUDES NO NO ENTORNO DA ESTRADA (ADEQUAÇÃO DA LARGURA DA PLATAFORMA) OU DE ESCAVAÇÃO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO
5.3 Croqui de localização das áreas de "bota fora"
O MATERIAL (SOLO) DE EMPRESTIMO SERÁ ORIÚNDA DA RETIRADA DE TALUDES NO NO ENTORNO DA ESTRADA (ADEQUAÇÃO DA LARGURA DA PLATAFORMA) OU DE ESCAVAÇÃO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO
Note on A1: Preencher quando for o caso

## Orçamento
6. ORÇAMENTO
6.1 Orçamento consolidado dos serviços de reabilitação de "trechos críticos"
Grupos de Serviços | Extensão total dos "trechos" | R$/total/grupo de serviço
Melhoria da Plataforma | 5.69 | 72103.1355 |  | 72103.1355
Implantação do Sistema de drenagens |  | 18627.6024 |  | 18627.6024 | 938.9146 | Descrição dos Serviços | R$ | Apoio do PDRS
Revestimento da pista de rolamento |  | 292533.0478 |  | 293471.9674 |  | Reabilitação de trechos críticos | #VALUE! | #VALUE!
Proteção vegetativa |  | 6308.9143 |  | 6308.9143 | 938.9196 | Total | #VALUE! | #VALUE!
Recuperação de área de emprestimo e ou "bota fora" |  | 0 |  | 0 | 399055.07
Placas |  | 1498.37 |  | 1498.365
Outros (mobilização e desmobilização de máquinas) |  | 7984 |  | 7984
TOTAL |  | 399055.07 |  | 399993.9846
7. Orçamento total e percentual do de apoio do PDRS
Descrição dos Serviços |  | R$ | Apoio do PDRS
Reabilitação de trechos críticos |  | 399055.07 | 399055.07
Total |  | 399055.07 | 399055.07

## Equip.salv. plan. resp
8. Equipe de acompanhamento
Nome | Função | *Observações
Ana Carolina Mattos Santos | Engenheira Civil
Arnaldo Augusto Saraiva Junior | Engenheiro Agronomo
Alexandre da Silva Ferreira | Secretário de Obras e Serviços
Luis Antônio Conrado de Oliveira | Arquiteto
*Intergrante do quadro; terceirizado, outros
9. Equipamentos mínimos:
Descrição do equipamento | Especificação
Trator de esteira | Lámina mínima de 2,3 m3
Moto niveladora | Equipada com escarificador
Caminão Basculante | 5 a 8 m3
Pá carregadeira | Minimo 1,7 m3
Rolo compactador | 15 t - tipo "pé de carneiro"
Caminão Irrigador | Minimo 6 mil litros
10. SALVAGUARDAS SOCIAIS/AMBIENTAL
10.1 Licenciamento Ambiental do Projeto Técnico
Descrição das atividades | Identificação dos trechos | Proposta mitigadora ou Compensatória
Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
Supressão de vegetação nativa de porte arbóreo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
Intervenção em unidades de Conservação – UC ou Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral - UCPI | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
Obs:
10.2 Intervenção em Cursos d água – Solicitação de outorga no DAEE
Descrição dos serviços |  | **Tipo de Outorga
Não se aplica
10.3 Outros Serviços Importantes para Garantir as Salvaguardas Ambientais
Plantio de 24.684 m2 de grama (por semeadura) e 290 m2 de grama em placa. O plantio das gramas tem o obejetivo de proteger as áreas laterais da estrada onde houverem movimentação de solo (abatimento de taludes), canais de escoamento, terraços, caixas de contenções e laterais artefatos de concreto (bocas e alas de bueiros e pavimento em concreto).
Obs:Estes serviços serão executados pela prefeitura municipal como contrapartida do município.
10.4 Necessidade de realocação ou reassentamento de lindeiros estabelecidos no entorno do traçado das estradas
Não se aplica
11. Planejamento de Execução
Atividades |  | Período - Dias (após a assinatura do convênio)
Instruções sobre as modalidades de contratação |  | Imediatamente
Definição de estratégia para o acompanhamento da execução da obra |  | 30
Execução dos serviços |  | 2018-08-31
12 Outras considerações:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: ANA CAROLINA MATTOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP Nº 506.898.701-0

## anexos
ANEXOS
Planta: Traçado Geométrico, Perfil longitudinal, Seções Transversais atual e projetada, texto descritivo dos serviços para cada "trecho", foto atual
Desenho tipo dos seviços
Especificação técnica detalhada de cada serviço
Licenciamento e outorga - quando for o caso
Modelo dasplacas e especificações
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT
Quadro dos quantitativos

## Liberação dos recursos
Cronograma de Liberação dos Recursos:
Origem do Recurso | PARCELA 01 - R$ | PARCELA 02 - R$ | TOTAL - R$
| CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS
Recursos - SAA (reembolso) | 79811.014 | 319244.056 | 399055.07
Total | 79811.014 | 319244.056 | 399055.07
Período total de execução | Até 31/08/2018
Cronograma de Execução dos Serviços Referentes a Contrapartida Municipal:
Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade | Período de execução
Salvaguarda Ambiental - proteção vegetativa - Grama - Semeadura | m2 | 24684 | Até 31/08/2018
Salvaguarda Ambiental - proteção vegetativa - Plantio de Grama em placas | m2 | 290 | Até 31/08/2018

## Cronograma PT
Cronograma Físico – Financeiro
Cronograma Físico – Financeiro
Modalidade | Estradas/trechos | KM | Unidade | Período |  | Total
|  |  |  | Fase I | Fase II
Reabilitação de "trechos críticos" | OCA - 40 (Mirante 1) | 1.69 | R$ | 79811.01 |  | 79811.01
| OCA - 40 (Mirante 2) | 3.3 | R$ |  | 115025.418 | 115025.418
| OCA - 40 (Mirante 3) | 0.7 | R$ |  | 204218.64 | 204218.64
Total |  | 5.69 | R$ | 79811.01 | 319244.058 | 399055.068
83.6
334.408

## Quantitativo 1
|  |  | UN. | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) | [13 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ | R$ - TOTAL | Referência | Item
|  |  |  | A1 |  | A3 |  | B2 |  | C1 |  | C2 |  | D1 |  | D2
GRUPO DE SERVIÇO | Discriminação da Atividade |  |  | 0.83 |  | 0.86 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
QUANTIDADES |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA | Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais) |  | m | 1660 | 10690.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1660 | 6.44 | 10690.4 | preço regional | orçamentos em anexo
| Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal) |  | m2 | 16600 | 4363.6657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16600 | 0.26287 | 4363.6657 | Composição | Memorial C
| Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) |  | M3 | 3320 | 9956.8767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3320 | 2.9991 | 9956.8767 | Composição | Memorial C
| Compactação de aterros (camada de 30 cm) |  | M3 | 3320 | 3516.4768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3320 | 1.0592 | 3516.4768 | Composição | Memorial C
| Compactação do Sub leito |  | M2 | 4980 | 1979.9982 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4980 | 0.39759 | 1979.9982 | Composição | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | M2 | 4980 | 802.4165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4980 | 0.16113 | 802.4165 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 31309.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 31309.834
| Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3) |  | M | 400 | 1954.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 4.887 | 1954.8 | Composição | Memorial C
| Lombadas - material do local |  | Unidade | 17 | 1564.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 92.005 | 1564.085 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 20 m diâmetro |  | Unidade |  | 0 | 1 | 1226.7333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1226.7333 | 1226.7333 | Composição | Memorial C
| Valas de escoamento/proteção - seção transv >0,5 m2 |  | m3 |  | 0 | 290 | 6003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 290 | 20.7 | 6003 | DER -SP (SET/2017) | 24.13.04.99
[5 empty] | 3518.885 |  | 7229.7333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10748.6183
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 | 6 | 909.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 151.55 | 909.3 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.01.99
| Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos |  | unidade |  | 0 | 2 | 321.9648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 160.9824 | 321.9648 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 60 cm alvenaria/blocos |  | unidade |  | 0 | 1 | 159.4632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 159.4632 | 159.4632 | Composição | Memorial C
| Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm |  | unidade |  | 0 | 1 | 308.946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 308.946 | 308.946
| Limpeza de bueiro 60 cm |  | M |  | 0 | 8 | 542.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 67.86 | 542.88 | DER -SP (SET/2017) | 37.01.08.99
| Tubo polietileno de 50 mm |  | m |  | 0 | 30 | 443.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 14.77 | 443.1 | SINAP- nov/16 | 25883
[5 empty] | 0 |  | 2685.654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2685.654
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA
Drenagem Superficial |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.44 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 3518.885 |  | 9915.3873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13434.2723
| Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material, escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, espalhamento, compactação com o pneu do caminhão irrigador) |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.937 | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | m3 | 415 | 21639.438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 415 | 52.1432 | 21639.438 | Composição | Memorial C
| Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco" |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1122.0826 | 0 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 21639.438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21639.438
| Retorno da camada vegetal |  | m3 | 1660 | 4363.6657 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1660 | 2.6287 | 4363.6657 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 4363.6657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4363.6657
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Placa de divulgação 3x1,5 m |  | m2 | 4.5 | 1079.802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 239.956 | 1079.802 | SINAP- nov/16 | 74209/001
[5 empty] | 1079.802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1079.802 |  |  | 400754.02
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL | Mobilização de máquinas e equipe |  | unidade | 1 | 3992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3992 | 3992 | Composição | Memorial C
Drenagem Corrente | Desmobilização de máquinas e equipe |  | unidade |  | 0 | 1 | 3992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3992 | 3992 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 3992 |  | 3992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7984
[5 empty] | 65903.6247 |  | 13907.3873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 79811.012
| Extensão - KM | R$
| 0.83 | 65903.6247
| 0.86 | 13907.3873
| 1.69 | 79811.012
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE
Drenagem Profunda
TOTAL - Drenagem Profunda
Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem
TOTAL - Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem
TOTAL - DRENAGENS
TOTAL - REVESTIMENTOS
PROTEÇÃO VEGETAL
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL
Recuperação de bota fora
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora"
Placas
TOTAL PLACAS
Outros Serviços
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS
ORCAMENTO TOTAL - R$
Custo total por trecho
Estrada/Trecho
A1
A3
TOTAL

## Quantitativo 2
|  |  | UN. | [10 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ | R$ - TOTAL | Referência | Item
|  |  |  | B2 |  | B3 |  | B5 |  | B6 |  | B8
GRUPO DE SERVIÇO | Discriminação da Atividade |  |  | 0.74 |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 1.4 |  | #REF!
QUANTIDADES |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA | Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais) |  | m | 0 | 0 | 500 | 3220 | 400 | 2576 | 400 | 2576 |  | 0 | 1300 | 6.44 | 8372 | preço regional | orçamento em anexo
| Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.62 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.02.99
| Limpeza do terreno s destoca de árvores |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.34 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.01.99
| Destoca de árvore > 78 cm |  | um |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.27 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.05.99
| Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal) |  | m2 | 7400 | 1945.2486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7400 | 0.26287 | 1945.2486 | Composição | Memorial C
| Escavação e carga de material Categoria 1/2 |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 720 | 1892.6743 |  | 0 | 720 | 2.6287 | 1892.6743 | Composição | Memorial C
| Carga de material de limpeza |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.65 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.02.06.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 1km |  | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.83 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.01.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 10km | 7 | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 720 | 9525.6 |  | 0 | 720 | 1.89 | 9525.6 | DER -SP (SET/2017) | 22.03.04.99
| Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) |  | M3 | 1221 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1221 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Compactação de aterros (camada de 30 cm) |  | M3 | 1221 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1221 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Compactação do Sub leito |  | M2 | 4070 | 1618.1913 | 3300 | 1312.047 | 2750 | 1093.3725 | 7700 | 3061.443 |  | 0 | 17820 | 0.39759 | 7085.0538 | Composição | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | M2 | 4070 | 655.7902 | 3300 | 531.7218 | 2750 | 443.1015 | 7700 | 1240.6842 |  | 0 | 17820 | 0.16113 | 2871.2977 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 4219.2301 |  | 5063.7688 |  | 4112.474 |  | 18296.4015 |  | 0 | 0 |  | 31691.8744
| Lombadas - material do local |  | Unidade | 8 | 736.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 92.005 | 736.04 | Composição | Memorial C
| Lombadas - material de área de empréstimo |  | unidade |  | 0 | 12 | 1799.8754 | 0 | 0 | 14 | 2099.8547 |  | 0 | 26 | 149.9896 | 3899.7301 | Cmposição | Memorial C
| Valas de escoamento/proteção - seção transv >0,5 m2 |  | m3 |  | 0 |  | 0 | 5 | 103.5 | 14 | 289.8 |  | 0 | 19 | 20.7 | 393.3 | DER -SP (SET/2017) | 24.13.04.99
[5 empty] | 736.04 |  | 1799.8754 |  | 103.5 |  | 2389.6547 |  | 0 | 0 |  | 5029.0701
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 146.67 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.01.99
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 151.08 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.02.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 212.4 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.07.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 222.63 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.08.99
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA | Tubo de concreto D 0,8 M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 347.45 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.11.99
Drenagem Superficial | Tubo de concreto D 0,8 M PA 2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 351.87 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.12.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 460.25 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.15.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 477.02 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 24.16.16.99
| Tubo polietileno de 50 mm |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.77 | 0 | SINAP- nov/16 | 25883
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Execução de dreno profundo TIPO I |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.32 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 736.04 |  | 1799.8754 |  | 103.5 |  | 2389.6547 |  | 0 | 0 |  | 5029.0701
| Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material, escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, espalhamento, compactação com o pneu do caminhão irrigador) |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | m3 | 333 | 17440.0708 | 270 | 14140.5979 | 225 | 11783.8316 | 630 | 32994.7285 |  | 0 | 1458 | 52.3726 | 76359.2289 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 17440.0708 |  | 14140.5979 |  | 11783.8316 |  | 32994.7285 |  | 0 | 0 |  | 76359.2289
| Retorno da camada vegetal |  | m3 | 740 | 1945.2486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 740 | 2.6287 | 1945.2486 | Composição
| Roçada |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1945.2486 |  | 0 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2000 |  | 1945.2486
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Drenagem Corrente | Placas de segurança |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Placa de divulgação 3x1,5 m |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 332.97 | 0 | SINAP- nov/16 | 74209/001
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Mobilização de máquinas e equipe |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3992 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 72.18.02.05
| Desmobilização de máquinas e equipe |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3992 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 72.18.02.05
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 24340.5895 |  | 21004.2422 |  | 15999.8056 |  | 53680.7847 |  | 0 |  |  | 115025.422
| Extensão - KM | R$
| 0.74 | 24340.5895
| 0.6 | 21004.2422
| 0.5 | 15999.8056
| 1.4 | 53680.7847
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE | 3.24 | 115025.422
Drenagem Profunda
TOTAL - Drenagem Profunda
Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem
TOTAL - Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem
TOTAL - DRENAGENS
TOTAL - REVESTIMENTOS
PROTEÇÃO VEGETAL
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL
Recuperação de bota fora
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora"
Placas
TOTAL PLACAS
Outros Serviços
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS
ORCAMENTO TOTAL - R$
Custo total por trecho
Estrada/Trecho
B2
B3
B5
B6
TOTAL

## Quantitativo 3
|  |  | UN. | [10 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ |  | Referência | Item
|  |  |  | C2 |  | C4 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  |  |  | R$ - TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO | Discriminação da Atividade |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
QUANTIDADES |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
| Carga de material de limpeza |  | m3 | 480 | 1372.8 | 480 | 1372.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 960 | 2.86 | 2745.6 | DER -SP (SET/2017) | 22.02.06.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 2km (Inf km na coluna seguinte) | 1.5 | m3/km | 480 | 2095.2 | 480 | 2095.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 960 | 2.91 | 4190.4 | DER -SP (SET/2017) | 22.03.02.99
| Compactação do Sub leito |  | M2 | 2200 | 874.698 | 2200 | 874.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 0.39759 | 1749.396 | Composição | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | M2 | 2200 | 354.4812 | 2200 | 354.4812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 0.16113 | 708.9624 | Composição | Memorial C
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA |  |  |  |  | 4697.1792 |  | 4697.1792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9394.3584 |  |  | #VALUE!
| Valas de escoamento/proteção - seção transv >0,5 m2 |  | m3 | 6 | 124.2 | 15 | 310.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 20.7 | 434.7 | DER -SP (SET/2017) | 24.13.04.99
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 124.2 |  | 310.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 434.7 |  |  | #VALUE!
Drenagem Corrente | Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 146.67 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.01.99
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 151.08 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.02.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 212.4 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.07.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 222.63 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.08.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 347.45 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.11.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 351.87 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.12.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 1 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 460.25 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.15.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 2 + assentamento |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 477.02 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.16.99
| Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 60 cm alvenaria/blocos |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 80 cm alvenaria/blocos |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 1 M alvenaria/blocos |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Limpeza de bueiro 60 cm |  | M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tubo polietileno de 50 mm |  | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.77 | 0 | SINAP- nov/16 | 25883
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Drenagem Profunda | Execução de dreno profundo TIPO I |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Execução de dreno profundo TIPO II |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Drenagem Profunda |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGENS |  |  |  |  | 124.2 |  | 310.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 434.7 |  |  | #VALUE!
| Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material, escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, espalhamento, compactação com o pneu do caminhão irrigador) |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 52.1432 | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco" |  | m3 | 64 | 87612.2055 | 78 | 106777.3755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 142 | 1368.9407 | 194389.581 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 87612.2055 |  | 106777.3755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 194389.581
PROTEÇÃO VEGETAL | Retorno da camada vegetal |  | m3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.6287 | 0 | Composição | Memorial C
| Grama em Placas s/adubo |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrapartida municipal
| Roçada |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Proteção vegetal por semeadura |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | Contrapartida municipal
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
Recuperação de bota fora | Espalhamento e regularização de mat "bota fora" |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.63 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.02.09.99
| Construção de terraço |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.887 | 0 | Composição | Memorial C
| Semeadura de grama |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.97 | 0 | Contrapartida municipal
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora" |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Placas | Placas de segurança |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Placa de divulgação 3x1,5 m |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 332.97 | 0 | SINAP- nov/16 | 74209/001
TOTAL PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Outros Serviços | Mobilização de máquinas e equipe |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3992 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 72.18.02.05
| Desmobilização de máquinas e equipe |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3992 | 0 | DER -SP (SET/2017) | 72.18.02.05
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
ORCAMENTO TOTAL - R$ |  |  |  | 0 | 92433.5847 |  | 111785.0547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 204218.6394
Custo total por trecho
Estrada/Trecho | Extensão - KM | R$
C2 | 0.4 | 92433.5847
C4 | 0.4 | 111785.0547
TOTAL | 0.8 | 204218.6394

## Memorial Custo
1. Memorial de cálculo de custo de serviços especiais que não constantam de tabelas oficiais de referêcia
Operação | Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2 | Referência | Sub item
Raspagem do terreno - recuo da camada vegetal (mínimo 10 cm) | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 700 | 184.01 | 0.26287 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação e carga de material | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 70 | 184.01 | 2.6287 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) | Trator S/Esteira lamina - 2,28 m3 - Cond D | 60 | 244.45 | 4.0742 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.02.99.04
| Trator S/Esteira lamina - 3,18 m3 - Cond D | 110 | 286.69 | 2.6063 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.03.99.04
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 184.01 | 2.6287 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Escavadeira Hidraulica S/Est - 2,2 m3 - Cond D | 120 | 322.45 | 2.6871 | DER - SP - 31/12/16 | 72.27.04.99.04
| Valor médio |  |  | 2.9991
Retorno da camada vegetal | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 184.01 | 2.6287 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Compactação de aterros - camada de 30 cm (04 passadas) | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1250 | 270.74 | 0.72125 | DER - SP - 31/12/16 | 72.45.06.99.04 | rendimento 5000 m2/hora/4 passadas
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 1500 | 152.22 | 0.33793 | DER - SP - 31/12/16 | 72.08.01.99.04 | rendimento 6000 m2/hora/4 passadas
| Total |  |  | 1.0592
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2
Compactação do sub leito: camada de 30 cm (gradeação, umedeciemnto e compactação- 5 passadas | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1000 | 270.74 | 0.27074 | DER - SP - 31/12/16 | 72.45.06.99.04 | rendimento 5000 m2/hora/5 passadas
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 1200 | 152.22 | 0.12685 | DER - SP - 31/12/16 | 72.08.01.99.04 | rendimento 6000 m2/hora/5 passadas
| Trator agric pesado c/peso de Cond D | 2500 | 106.85 | 0.04274 | DER - SP - 31/12/16 | 72.49.02.99.04
| Total |  |  | 0.39759
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras - 3 operações | Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D | 1330 | 214.3 | 0.16113 | DER - SP - 31/12/16 | 72.37.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: M/Hora | R$/hora | R$/m | Referência | Sub item
Segmento de terraço/bigode. Secção 1 m3 | Trator S/Esteira lamina - 2,28 m3 - Cond D | 50 | 244.35 | 4.887 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Lombada, mínimo (7 X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 2 | 184.01 | 92.005 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Lombada - material importado 1 km (6x10x1)= mínimo 20 m3 e 15 m3 acabado | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Carga de material importado de área de empréstimo | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 184.01 | 2.6287 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Transporte - 1km | Basculante 8 m3 | 60 | 181.84 | 3.0307 | DER - SP - 31/12/16 | 72.09.02.99.04
comformação | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 100 | 184.01 | 1.8401 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
7.4995
20 m3 |  |  |  | 149.9896
| Equipamento/material | Rendimento: U/Hora | R$/hora e m3 | R$/U
Passagem molhada (rachão) (7X5X0,1 M) conjugada com lombada (7X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 2 | 162.38 | 81.19 | DER - SP - 30/03/15 | 72.41.01.99.04
| Passagem molhada (Sub base rachão) | m3 | 175.6 | 367.45 | DER - SP - 30/03/15 | 23.04.03.04.99
R$/Unidade |  |  |  | 448.64
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Caixa de retenção cirdular 5x2 m m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.33 | 184.01 | 557.6061 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção cirdular D - 15 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.25 | 184.01 | 736.04 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção cirdular D -20 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.15 | 184.01 | 1226.7333 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Revestimento Alternativo - concreto FCK 25 (usinado "in loco") espessura de 10 cm. Base de cácculo: trilho duplo 100 m com faixa de 80 cm/cada=160 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| sarrafo de madeira 10 x 2,5 cm | m | 400 | 3.56 | 1424 | Sinapi - nov 16 | 6193
| Malha pop CA 60 4 mm | m2 | 160 | 8.565 | 1370.4 | Sinapi - nov 16 | 85662
| Concreto - resistência C 25 (inclui Bombeamento) | m3 | 16 | 287.5326 | 4600.5208 | Sinapi - nov 16 | 1527
| Mão de obra | m2 | 160 | 65.99 | 10558.4 | CPOs - 166 | 111606
| R$/160 m2 |  |  |  | 17953.3208
| R$/m3 |  |  |  | 1122.0826
|  |  |  | BDI 22% | 1368.9407
Canaleta de concreto - concreto FCK 20 (usinado "in loco") com 5 cm de espessura - base 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| concreto - FCK20 | m3 | 5 | 250.43 | 1252.15 | CPOS Fev 15 | 110110
| Mão de obra | m2 | 100 | 50.36 | 5036 | CPOS Fev 15 | 111602
6288.15
| R$/m2 |  |  |  | 62.8815
Boca de bueiro bloco - 40 cm - material e mão de obra (1,6x0,8m). Abas Laterais (0,6x0,8m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.08 | 46.56 | 96.8448 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.02 | 62.88 | 64.1376 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 160.9824
Boca de bueiro bloco - 60 cm - material e mão de obra (2,0x1,0m). Abas Laterais (0,6x1,0m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.44 | 46.56 | 113.6064 | CPOs - 166 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.32 | 34.74 | 45.8568 | CPOs - 166 | 110314
R$/unidade |  |  |  |  | 159.4632
Boca de bueiro bloco -80 cm - material e mão de obra 2,4x1,2m). AbasLaterais (0,8x1,2m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 3.68 | 46.56 | 171.3408 | CPOs - 166 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 34.74 | 72.2592 | CPOs - 166 | 110314
R$/unidade |  |  |  |  | 243.6
Boca de bueiro bloco -100 cm - material e mão de obra 3,0x1,5m). AbasLaterais (0,8 x1,5m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 5.9 | 46.56 | 274.704 | CPOs - 166 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 34.74 | 72.2592 | CPOs - 166 | 110314
R$/unidade |  |  |  |  | 346.9632
Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material,escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, distribuição e compactação) - base 100 m2 com espessura de 10 cm - OBS: base de cálculo: 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | Distância da jazida Km (ida e volta) | R$ | Referência | Sub Item/Código
| Cascalho/capa de basalto | m3 | 10 | 33 |  | 330 | Sinapi | 4746
| Escavação e carga | m3 | 10 | 5.34 |  | 53.4 | DER - SP - 30/03/15 | 22.02.01.99
| Transporte - Locação caminhão basculante 8m3 Cond D - R$/km | nº de viagem | 1.25 | 2.81 | 30 | 105.375 | DER - SP - 30/03/15 | 72.09.02.99.05
| Distribuição: Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D - rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 192.16 |  | 13.8355 | DER - SP - 30/03/15 | 72.37.02.99.04
100 m2 = 10 m3 | Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.05 | 135.19 |  | 6.7595 | DER - SP - 30/03/15 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 509.37
R$/m3 | [5 empty] | 50.937
Revestimento solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) - Base de cálculo 100 m2 com 10 cm de espessura. | Material/serviço | Unidade | Quantidade: | R$/u | Distância do Depósito | R$ | Referência | Sub Item/Código
| brita - bica corrida posto obra - BDI de 22 % | m3 | 5 | 81.3374 |  | 406.687 | DER - SP - 30/09/16 | 23.04.03.03.99
| Transporte local e espalhamento do material - 2 Km | m3 | 5 | 2.84 | 4 | 56.8 | DER - SP - 30/09/16 | 22.03.02.99
| Incorporação: Trator agrícola com grade - passadas | m2 | 0.33 | 106.27 |  | 35.0691 | DER - SP - 30/09/16 | 72.49.02.99.04
(100 m2 = 10 m3) | Conformação da plataforma - motoniveladora. Rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 213.12 |  | 15.3446 | DER - SP - 30/09/16 | 72.37.02.99.04
| Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.05 | 150.63 |  | 7.5315 | DER - SP - 30/09/16 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 521.4322
R$/m3 | [5 empty] | 52.1432
|  | R$ | BDI | R$/m3 c/BDI
| Brita (preço regional posto obra) | 66.67 | 22 | 81.3374
Semeadura grama brachiaria - base 10.000/m2 com adubo |  | Kg ou hora | R$/kg ou R$/hora | R$ | Referência | Sub Item/Código
| Semente Brachiária | 50 | 20 | 1000
| adubo - 4-14-8 | 500 | 1.2 | 600
| Mão de obra - semeadura manual | 8 | 17.21 | 137.68 | SINAPI - dez 16 | 88252
|  |  | R$/há | 1737.68
|  |  | R$/m2 | 0.17377
| BDI de 22% |  | R$/m2 | 0.21
Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm
Boca de bueiro bloco - 60 cm - material e mão de obra (2,0x1,0m). Abas Laterais (0,6x1,0m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.44 | 46.56 | 113.6064 | CPOs - 166 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.32 | 62.88 | 83.0016 | CPOs - 166 | 110314
| Lastro de rachão | m3 | 0.6 | 187.23 | 112.338 | DER - SP - 30/09/16 | 23.04.03.04.99
R$/unidade |  |  |  |  | 308.946
Mobilização e desmobilização de | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
Maquinas em pranchas | CAV.M.PRAN.30000 C-E KM 4,99 | km | 1 | 4.99 | 4.99 | DER - SP - 30/09/16 | 72.18.02.05
Motoniveladora; Pá Carregadeira; T Esteira ou Escavadeira Hidráulica e Rolo Compactador | OCA 040 - Mirante | viagens | km | KM
| Mobilização | 4 | 200 | 800 | 3992
| Desmobilização | 4 | 200 | 800 | 3992
T Esteira ou Escavadeira Hidráulica e Rolo Compactador | OCA 400 - Ceboleiro | viagens |  | KM
| Mobilização | 2 | 80 | 160 | 798.4
| Desmobilização | 2 | 80 | 160 | 798.4
| OCA 410 - Eleni | viagens |  | KM
| Mobilização | 1 |  | 0 | 0
| Desmobilização | 1 |  | 0 | 0

## Memorial auxiliar
Memorial Auxiliar
OCA - 40 TRECHO Mirante 1 (PT 04 a PT 05) - 830 metros
Recuo retorno
Largura | extensão | lados | M2
10 | 830 | 2 | 16600
Abatimento de talude
Altura média do talude | Um terço | Recuo | M3/linear | Lados | Ext | M3
1.2 | 0.4 | 10 | 2 | 2 | 830 | 3320
1
|  | 0.5 | 0,5 m
| 10 m |  |  | 10 m
Compactação de aterro: |  | 0 | m3
Compactação sub leito
6 | 830 | 4980 | m2
Conformação da plataforma
6 | 830 | 4980 | m2
Bigodes | comp | lados
8 | 25 | 2 | 400 | m linear
Revestimento Solo brita 50 %
5 | 830 | 0.1 | 415
Retorno camada vegetal
m2 | expessura - camada | Volume
16600 | 0.1 | 1660 | m3
Proteção vegetativa semeadora
m2
16600
OCA - 40 TRECHO A2 ( PT 05 a PT 06)- 1400 metros
OCA - 40 TRECHO A3 ( PT 08 a PT 9)- 860 metros
Compactação sub leito
0 | 860 | 0 | m2
Conformação da plataforma
0 | 860 | 0 | m2
Bigodes
8 | 0 | 2 | 0 | m linear
| m | m2 | n | m3
Valas de escoamento (sarjeta em grama) | 290 | 0.5 | 2 | 290
Revestimento Solo brita 50 %
0 | 860 | 0.1 | 0
Proteção vegetativa grama placa
comp | larg | n
290 | 1 | 2 | 580
MIRANTE 2
OCA - 40 Mirante 2 ( PT11 a PT 12)- 740 metros
Recuo retorno
Largura | extensão | lados | M2
5 | 740 | 2 | 7400
Abatimento de talude
Altura média do talude | Um terço | Recuo | M3/linear | Lados | Ext | M3
1 | 0.33 | 5 | 0.825 | 2 | 740 | 1221
1
Compactação de aterro: |  | 1221 | m3
Cmpactação sub leito
5.5 | 740 | 4070 | m2
Conformação da plataforma
5.5 | 740 | 4070 | m2
Bigodes
7 | 0 | 1 | 0 | m linear
Revestimento Solo brita 50 %
4.5 | 740 | 0.1 | 333
Retorno camada vegetal
m2 | expessura - camada | Volume
7400 | 0.1 | 740 | m3
Proteção vegetativa semeadora
m2
7400
OCA - 40 Mirante 2 ( PT12 a PT 15)-600 metros
Compactação sub leito
5.5 | 600 | 3300 | m2
Conformação da plataforma
5.5 | 600 | 3300 | m2
Revestimento Solo brita 50 %
4.5 | 600 | 0.1 | 270
Proteção vegetativa grama semeadura
comp | larg | n
600 | 5 | 2 | 6000
Bigodes
12 | 0 | 2 | 0 | m linear
OCA - 40 Mirante 2 ( PT18 A ao PT 22)- 500metros
Compactação sub leito
5.5 | 500 | 2750 | m2
Conformação da plataforma
5.5 | 500 | 2750 | m2
Revestimento Solo brita 50 %
4.5 | 500 | 0.1 | 225
Proteção vegetativa grama semeadura
comp | larg | n
20 | 10 | 10 | 2000
Bigodes
10 | 0 | 1 | 0 | m linear
Retirada de cerca | 400
| m | m2 | n | m3
Valas de escoamento | 1 | 0.5 | 10 | 5
OCA - 40 Mirante 2 ( PT22 ao PT 27)- 1400metros
Compactação sub leito
5.5 | 1400 | 7700 | m2
Conformação da plataforma
5.5 | 1400 | 7700 | m2
Revestimento Solo brita 50 %
4.5 | 1400 | 0.1 | 630
Aterro afloramento de rocha
Extensão | L | Alt | m3
400 | 6 | 0.3 | 720
Retirada de cerca | 400
| m | m2 | n | m3
Valas de escoamento | 1 | 0.5 | 28 | 14
OCA 040 Mirante 3
OCA 040 C2 ( PT 32 - PT 33) - 400 m
Material (solo importado)para conformação da plataforma
extensão | L | espessura | m3
400 | 6 | 0.2 | 480
Compactação sub leito
5.5 | 400 | 2200 | m2
Conformação da plataforma
5.5 | 400 | 2200 | m2
revestimento alternativo
Extensão | L | espesura | Faixa | m3
400 | 0.8 | 0.1 | 2 | 64
| m | m2 | n | m3
Valas de escoamento | 3 | 0.5 | 4 | 6
Proteção vegetativa grama placa
comp | larg | n
| 0.8 | 3 | 0
OCA C4 ( PT 35 - PT 39) -400
Material (solo importado)para conformação da plataforma
extensão | L | espessura | m3
400 | 6 | 0.2 | 480
Compactação sub leito
5.5 | 400 | 2200 | m2
Conformação da plataforma
5.5 | 400 | 2200 | m2
revestimento alternativo
Extensão | L | espesura | Faixa | m3
400 | 0.9 | 0.1 | 2 | 72
Complemento 20 m pista integral
20 | 3 | 0.1 | 1 | 6
78
| m | m2 | n | m3
Valas de escoamento | 3 | 0.5 | 10 | 15
Proteção vegetativa grama placa
comp | larg | n
| 0.9 | 3 | 0
#REF!